## Plan1
MUNICÍPIO: ROSÁRIO DO SUL - RS
LOCAL: REFORMA DO ESTÁDIO CENTENÁRIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR OBRAS | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04
| DOS SERVIÇOS | E SERVIÇOS
1. | 1. REFORMA DA COPA, CHURRASQUEIRA E SALA ADMINISTRATIVA | 39564.5 | 19564.5 | 10000 | 5000 | 5000 | 39564.5
2. | 2. CABINE DE TV E RÁDIO (2,00x6,00x3,30) | 31144.67 | 1144.67 | 10000 | 10000 | 10000 | 31144.67
3. | 3.PISTA PARA CORRIDA (1512 m²) | 77550.48 | 7550.48 | 20000 | 30000 | 20000 | 77550.48
4. | 4. OUTRAS REFORMAS | 12302.8 |  | 5000 | 2302.8 | 5000 | 12302.8
5.
6.
7.
| TOTAL | 160562.45 | 28259.65 | 45000 | 47302.8 | 40000 | Custo unitário+BDI
| _____________________________________________ | __________________________________
| RESPONSAVEL TÉCNICO | PREFEITO MUNICIPAL
| MORAD SALAMAH ZAHRAN | VILMAR OLIVEIRA